2022國立中央大學

000社

 **XXXXXXXX營**

 **活動企劃書**

主辦單位：國立中央大學 000社

指導單位：教育部 中央大學課外活動組

協辦單位：桃園市 QQ 國小

**[[1]](#endnote-1)目 錄**

1. **活動名稱**
2. **活動緣由（方案需求評估）**

**三、 活動目標**

**四、 合作單位**

**五、 營期與營隊負責人**

**六、 營隊青年志工人數**

**七、服務對象及人數**

 **八、 活動內容:**

**(一)活動實施時間**

**(二)地點**

**(三)營隊活動流程(附表)**

**(四)實施方式**

**(五)預期效益**

 **(六)活動安全評估**

**九、經費預算**

1. 活動名稱:中央大學00社XXXXXX服務隊

(二)活動緣由：

**1、配合志工服務教育之推廣，實踐青年回饋服務社會之精神。** 藉由返鄉服務營隊，培養磨練會員的統整、籌畫、美編製作、活動帶領、問題解決、創作、演出…等能力。最重要的是能凝聚團隊的力量和熱情，發揚青年學生服務地方社會，回饋鄉里的精神與愛心。

**2、本活動旨在配合十二年國教重要教育議題與宣導。** 如：生命教育、性平教育、品德教育…等，設計生動活潑的多元化活動，讓國小學童們在參加營隊的過程中，除了享受三天豐富又快樂的營隊活動外，更能從精心設計的活動課程中，學習適應團體生活，培養互相合作的正確觀念，建立正確的尊重生命、保護自己、待人接物、價值理念等，是將教育融入生活的營隊活動。

**3、關懷照護弱勢學童，並讓學童們能在歡樂中學習、在學習中成長。** 本營隊以弱勢學童為優先參加對象，活動規劃有動手做、問題解決、知識應用等，以及服務回饋等的實際行動任務，藉由各種精彩的活動設計，帶給小朋友日常生活中的各種挑戰與考驗，在營隊輔導大哥哥大姊姊的引導下，落實科學概念的實際運用，並從主題發表的課程中，瞭解中部及台灣本土文化，學習表達與溝通，並建立對自己的自信。

三、活動目標

(一)服務對象

1、**寓教於樂**，帶領學童度過一個有意義的寒假。

2、照護弱勢學童，並增進小朋友對**自我保護**及**尊重生命**等觀念的建立。

3、設計多元活動課程，讓學童從做中學習，實際**應用科學**於生活中。

4、引導學童關懷鄉土及環境，進而培養愛鄉土、**珍惜萬物**的情懷。

5、藉由團隊活動**增進學童團隊精神**，並建立合群互助的態度。

6、協助並回饋學校，推動各項教育活動，營造**安全友善的社群環境**。

(二)服務隊隊員

1、利用寒暑假，返鄉服務，並達到**回饋鄉里與社區合作的目標**。

2、於活動中學習分工合作與協調溝通能力，**培養負責與工作抗壓力**。

3、於營隊活動中**發揮服務內涵與精神**，培養奉獻、關愛社會的精神。

4、藉由服務人群，回饋社會的**志工活動**，建立正確的人生觀。

四、指導與合作單位

(一)主辦單位：國立中央大學00000社

(二)指導單位：教育部 國立中央大學課外活動組

(三)協辦單位: 桃園市OO國小

五、營期、地點與營隊負責人

(一)駐站：2020年1月27日星期六～2020年2月1日星期四

(二)營期：2020年1月29日星期一～2020年1月31日星期三

(三)營隊活動負責

1、營 隊 執行長：陳00 電話：0931-000000

2、營隊副執行長：王00　電話：0919-000000

(四) (一)駐站：2020年1月27日星期六～2020年2月1日星期四

(二)營期：2020年1月29日星期一～2020年1月31日星期三

六、營隊青年志工

1、國立中央大學00000社共計約20名成員。

2、分執行、課程與活動規劃(二組)、營隊生活輔導(二組)、服務支援等共六小組。

| 組別 | 職稱 | 工作人員名單 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **執行組** | **執 行 長** |  |  |  |  |  |  |
|  | **副執行長** |  |  |  |  |  |  |
|  | **執行特助** |  |  |  |  |  |  |
| **執行秘書** |  |  |  |  |  |  |
|  | **值 星 官** |  |  |  |  |  |  |
| **活動組** | 組長 |  |  |  |  |  |  |
| **課程組** | 組長 |  |  |  |  |  |  |
| **輔導組** | 組長 |  |  |  |  |  |  |
| **生活組** | 組長 |  |  |  |  |  |  |
| **服務組** | 組長 |  |  |  |  |  |  |

七、服務對象及人數

(一)服務對象

1、以教育部「教育優先區計畫」之國小為服務合作學校。

 2、招收對象以一～六年級全體學生，人數以80人為限。

3、為關護弱勢學童，低收入戶與新住民子女優先錄取。

(二)營隊青年志工

1、國立中央大學00000社共計約20名成員。

2、分執行、課程與活動規劃(二組)、營隊生活輔導(二組)、服務支援等共六小組。

八、活動內容

 (一)活動實施時間

 1.駐站：2020年1月27日星期六～2020年2月1日星期四

 2.營期：2020年1月29日星期一～2020年1月31日星期三

 (二)地點

 桃園市OO國小

 (三)營隊活動流程

為求敝團隊能盡可能服務貴小學學童，在擬定本計畫活動與課程的同時，亦調查該校的地理環境、學生家庭類型、社區特質、學校課程發展等，並且將初步活動與課程規劃，呈送學校單位檢核，並根據建議做修改。期能確實達到生活輔導與教育的功效，並能協助合作學校推動各項教育宣導。至於營隊團隊的成長活動「課程」，首先透過上一屆蒲公英返鄉服務隊學長姐的經驗傳承，分享並帶領各組的討論，讓隊員確實了解自己的任務內容、應扮演的角色，以及如何與國小學童溝通輔導。全體營隊依任務性質分為六組，循序漸進，在每個工作階段進行小組腦力激盪的討論，培養大學生實際工作現場最重要的「軟實力」。本營隊活動課程內涵將包含下列4部分：

**1、與十二年國教學科知識性相連結**

(1)科學課程-

* 目標：激發小朋友對科學研究的興趣及思考能力
* 形式：讓他們動手實際做出有理論意義的成品

(2)美工課程-

* 目標：讓小朋友發揮創意，動手創作
* 形式：以簡單的方式教導他們如何使用各種美工器具

(3)分析與邏輯推理(假案偵查)-

* 目標：激發小朋友的想像力與組織能力
* 形式：讓小朋友體驗參與、推理案情

(4)統整性課程(問題解決與創意發表)-

* 目標：激發小朋友學習的熱忱
* 形式：讓小朋友體驗參與、在快樂中學習

**2、配合各項重大教育宣導之融入**

(1)生命教育

(2)性平教育

(3)環境教育

(4)公民與品德教育(人權與公德)

**3、體能運動與團康-營造快樂童年時光**

(1)大地遊戲

* 目標：讓小朋友能學習到團隊合作的精神
* 內容：以分組競賽跑關之形式

(2)團康活動

* 目標：促進小朋友們之間的感情
* 內容：由主持人帶領小朋友參與大團康遊戲

(3)晚會

* 目標：讓服務員可以上台展現自己、也讓小朋友有個美好回憶
* 內容：一連串有趣的戲劇與舞蹈表演

(4)營歌教唱

* 目標：讓小朋友能對這次營隊有更深刻的回憶
* 形式：教導小朋友唱營歌

(四)實施方式

活動日程

|  |  | 日期 | 時間 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 駐營準備日 |  | 1月27日(六) | 13:00-21:30 | 大二組長群到校清掃與搭建舞台 |
|  | 21:30-22:30 | 工作人員洗澡 |
|  | 22:30-23:30 | 開會、檢討 |
|  | 1月28日(日) | 09:00-09:30 | 全體工作人員起床盥洗 |
|  | 09:30-12:00 | 行前訓練 |
|  | 12:00-12:45 | 午餐 |
|  | 12:45-13:00 | 休息時間 |
|  | 13:00-17:30 | 行前訓練 |
|  | 17:30-18:15 | 晚餐 |
|  | 18:15-18:30 | 休息時間 |
|  | 18:30-21:30 | 行前訓練 |
|  | 21:30-22:30 | 工作人員洗澡 |
|  | 22:30-24:00 | 宵夜→本檢→隔流 |
| **營期第一天** |  | 1月29日(一) | 08:00-08:30 | 營隊學童報到 |
|  |  | 08:30-09:30 | 始業式 |
|  |  | 09:30-10:00 | 各小隊時間 |
|  |  | 10:00-11:30 | 團康活動 |
|  |  | 11:30-12:30 | 午餐 |
|  |  | 12:30-13:00 | 休息時間 |
|  |  | 13:00-13:45 | 營歌教唱 |
|  |  | 13:45-15:30 | 美工課程 |
|  |  | 15:30-17:30 | 大地活動一 |
|  |  | 17:30-18:00 | 各小隊時間 |
|  |  | 18:00-19:00 | 晚餐 |
|  |  | 19:00-20:00 | 工作人員洗澡 |
|  |  | 20:00-22:30 | 排練 |
|  |  | 22:30-24:00 | 宵夜→本檢→隔流 |
| **營期第二天** |  | 1月30日(二) | 08:00-08:30 | 營隊學童報到 |
|  |  | 08:30-08:45 | 小隊時間 |
|  |  | 08:45-09:15 | 早操 |
|  |  | 09:15-11:00 | 科學課程 |
|  |  | 11:00-13:00 | 午餐 |
|  |  | 13:00-13:30 | 休息時間 |
|  |  | 13:30-16:30 | 假案 |
|  |  | 16:30-17:00 | 小隊時間 |
|  |  | 17:00-18:00 | 晚餐 |
|  |  | 18:00-20:15 | 晚會 |
|  |  | 20:15-21:15 | 小隊時間 |
|  |  | 21:15-22:15 | 工作人員洗澡 |
|  |  | 22:15-24:00 | 宵夜→本檢→隔流 |
| **營期第三天** |  | 1月31日(三) | 08:00-08:30 | 營隊學童報到 |
|  |  | 08:30-09:00 | 早操 |
|  |  | 09:00-11:30 | 大地二 |
|  |  | 11:30-12:30 | 午餐 |
|  |  | 12:30-13:00 | 休息時間 |
|  |  | 13:00-14:30 | 課程大地 |
|  |  | 14:30-16:00 | 結業式 |
|  |  | 16:00-17:30 | 小隊時間 |
|  |  | 17:30-18:30 | 校園環境打掃 |
|  |  | 18:30-19:30 | 工作人員洗澡 |
|  |  | 19:30-21:30 | 晚餐 |
|  |  | 21:30-22:00 | 休息時間 |
|  |  | 22:00-02:00 | 工作人員檢討鼓舞晚會 |
| 恢復 |  | 2月1日(四) | 06:30-08:00 | 場地復原與打掃 |
|  |  | 08:00-09:00 | 寫回饋卡片與拍照留念 |
|  |  | 09:00 | 全體工作人員離校 |

(五)預期效益

1、**寓教於樂**，帶領學童度過一個有意義的寒假。

2、照護弱勢學童，並增進小朋友對**自我保護**及**尊重生命**等觀念的建立。

3、設計多元活動課程，讓學童從做中學習，實際**應用科學**於生活中。

4、引導學童關懷鄉土及環境，進而培養愛鄉土、**珍惜萬物**的情懷。

5、藉由團隊活動**增進學童團隊精神**，並建立合群互助的態度。

6、協助並回饋學校，推動各項教育活動，營造**安全友善的社群環境**。

 **(六)活動安全評估**

九、經費預算

| 類別 | 項目名稱 | (說明) | 單價 | 數量 | 合計(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、業務費 | 學員餐費 | 午餐(共3天) | 40 | 80人\*3次 | 9600 |
| 　 | 　 | 晚餐 | 40 | 80人\*1次 | 3200 |
| 　 | 保險費 | 學員(共3天) | 20 | 80人\*3天 | 4800 |
| 　 | 交通費 | 遊覽車往返二趟 | 4500 | 2 | 9000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 醫藥箱 | 學員營期使用 | 400 | 1 | 400 |
| 　 | 教具教材 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 營手冊 | 20 | 10 |  |
|  |  | 硬塑膠板 | 20 | 80人\*1個 | 1600 |
| 　 | 　 | 電池 | 8 | 40 | 320 |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 童軍繩 | 20 | 20 | 400 |
| 　 | 　 | 尼龍繩 | 40 | 20 | 800 |
| 　 | 　 | 中國繩 | 2 | 300 | 600 |
| 　 | 　 | 海報紙 | 15 |  10張\*8組 | 1200 |
| 泡棉膠 | 90 | 2捲\*8組 | 1440 |
| 合計 | 　 | 　 | 　 | 　 | **5,160** |
| 三、雜支費 | **郵資** | 郵票部分 | 1 | 100 | 100 |
| 　 | **文具(美工)** | 剪刀 | 25 | 10 | 250 |
| 　 | 　 | 麥克筆 | 20 | 50 | 1000 |
| 　 | 　 | 水彩筆 | 20 | 20 | 400 |
| 　 | 　 | 刷子 | 20 | 5 | 100 |
| 　 | 　 | 各式膠帶  | 20 | 20 | 400 |
| 　 | 　 | 封箱膠 | 20 | 40 | 800 |
| 　 | 　 | 廣告顏料 | 15 | 30 |  450 |
| 　 | 　 | 護備膠膜 | 2 | 200 | 400 |
| 　 | **影印費** | 工人企劃書+細流 | 2 | 1500 | 3000 |
| 合計 | 　 | 　 |  　 | **6,900** |
|  |  |  |  | **總預算** | **30000** |

1. 經費

	1. 所需經費總計新台幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_30000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元
	2. 學校（民間團體）自籌新臺幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_10000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元
	3. 其他單位補助經費預估新台幣\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元
	4. 擬向本專案申請補助經費新台幣 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 [↑](#endnote-ref-1)